ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Примечание (проблемы, возможные пути решения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Олимпиада кружкового движения НТИ и НТИ Junior:   1. Мероприятия по информированию учащихся о проведении олимпиады, сопровождение регистрации учащихся на отборочный этап олимпиады 2. Участие в отборочных этапах олимпиады (сопровождение учащихся) 3. Организация подготовки учащихся для участия в финале олимпиады в рамках внеурочной деятельности: кружки, факультативы, индивидуальные консультации. 4. Участие в финальном этапе олимпиады (сопровождение учащихся). | Гусарова Т.Н.  Зам. директора по УВР школ города | сентябрь-октябрь  ноябрь-декабрь | Увеличение количества учащихся, вовлеченных в олимпиадное движение НТИ. Выход учащихся в финал олимпиады. |  |
| 2 | Олимпиады им. Эйлера и им. Максвелла, олимпиада по основам православной культуры и Духовному краеведению Подмосковья   1. Вовлечение учащихся в школьные этапы олимпиад 2. Организация подготовки учащихся для участия в муниципальном этапе в рамках внеурочной деятельности: кружки, факультативы, индивидуальные консультации. 3. Организация и проведение муниципальных этапов олимпиад 4. Мероприятия по организации участия учащихся школ города в региональном этапе олимпиады им. Эйлера и им. Максвелла, олимпиада по основам православной культуры и Духовному краеведению Подмосковья (приказы о направлении, обеспечение транспортом и сопровождение на олимпиады). | Гусарова Т.Н.  Зам. директора по УВР школ города | сентябрь-октябрь  ноябрь-декабрь  январь-февраль | Массовое вовлечение учащихся в олимпиадное движение.  Вовлечение учащихся в олимпиадное движение на уровне города.  Положительная динамика количества приглашенных учащихся на региональный этап олимпиад.  Вовлечение учащихся в олимпиадное движение на уровне региона.  Отбор учащихся для участия в заключительном этапе олимпиад. Положительная динамика количества победителей и призеров регионального этапа, количества участников заключительного этапа. |  |
| 3 | Региональный трек (конкурс) Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов «Большие вызовы»   1. Мероприятия по информированию учащихся о проведении конкурса. 2. Подготовка проектов и сопровождение регистрации учащихся на дистанционный отборочный этап конкурса. | Гусарова Т.Н.  Зам. директора по УВР школ города | октябрь-февраль | Вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность |  |
| 4 | Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»   1. Мероприятия по информированию учащихся о проведении конкурса, сопровождение регистрации участников на сайте конкурса 2. Проведение школьного этапа конкурса, подготовка к муниципальному этапу 3. Организация проведения муниципального этапа конкурса, подготовка к региональному этапу 4. Мероприятия по организации участия учащихся в региональном этапе (приказы о направлении и сопровождении). | Гусарова Т.Н.  Зам. директора по УВР и ВР школ города | январь-февраль  март  апрель | Формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста, расширение читательского кругозора учащихся. |  |

Исп. Гусарова Т.Н.

8(496)216-67-67\*5514