## Таблица Дорожной карты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципалитет | Рисковый фактор | Название мероприятия | Уровень мероприятия школный , межшкольный или муниципальный | Участники мероприятия | Ответственный за мероприятие, ФИО, должность, контактные данные | Сроки реализации мероприятия | Муниципальный показатель результативности (описание) | Муниципальный показатель результативности (плановое значение)
г.о.Дубна | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов; анализ результатов диагностики Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов; анализ результатов диагностики | Муниципальный | Педагоги наставляемой школы, школы - наставника, сотрудники городского методического центра | Зеленкова Ирина Евгеньевна, директор МБОУ ДПО "Ценрт развития образования города Дубны Московской области" (ЦРО), 8 969 061 17 56, irina_1_73@mail.ru | до 30 июня 2022 г. | достоверная информация по профессиональным затруднениям педагогов наставляемой школы | спланировать прогноз развития и коррекции педагогической деятельности учителей наставляемой школы
|  | Проведение методических дней по функциональной грамотности: - Развитие естественнонаучной грамотности» (химия, биология, география); - Развитие читательской грамотности» (русский язык, литература); - «Развитие математической грамотности» | Межшкольный | Педагоги школы- наставника и наставляемой школы | Лихачева Анна Александровна, директор Гимназии № 11, 8 916 505 55 36, solikamsk08@mail.ru | В течение 2022 – 2023 учебного года | повышение уровня профессиональной компетентности учителей наставляемой школы по формированию функциональной грамотности учащихся, как условие повышения качества образования | повышение уровня профессиональной компетентности 100% учителей наставляемой школы по формированию функциональной грамотности учащихся, как условие повышения качества образования; увеличение количества педагогов, имеющих положительную динамику результатов ВПР, РДР
|  | Реализация программы наставничества "Учитель - учитель" | Межшкольный | Педагоги школы- наставника и наставляемой школы | Лихачева Анна Александровна, директор Гимназии № 11, 8 916 505 55 36, solikamsk08@mail.ru | В течение 2022 – 2023 учебного года | реализация участниками Программы наставничества своих возможностей, признание собственной компетентности, достижение высоких результатов деятельности | переход 17% учителей наставляемой школы в разряд повышенного уровня по результатам оценки методических компетенций , 21% учителей на базовый уровень; количество (доля) учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения через наставничество – 60%
|  | Семинар «Модернизация деятельности методической службы по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников» | Муниципальный | Педагоги наставляемой школы, школы - наставника, сотрудники городского методического центра, управленческие команды школ города | Зеленкова Ирина Евгеньевна, директор МБОУ ДПО "Ценрт развития образования города Дубны Московской области" (ЦРО), 8 969 061 17 56, irina_1_73@mail.ru | ноябрь 2022 г. | повышение уровня мотивации педагогического коллектива на овладение и совершенствование предметными и методическими компетентностями с целью модернизации методической службы | разработка адресных методических рекомендаций по развитию предметных и методических компетенций учителей в школах с низкими образовательными результатами

## Примечания к таблице
Примечания
1) Указывается муниципалитет
2) Указывается рисковый фактор на который направлено данное мероприятие
3) Перечисляются все мероприятия муниципалитета, заявленные в Дорожной карте муниципалитета. Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке.
4) Указывается уровень мероприятия в зависимости от места проведения, состава участников, значения мероприятия
5)Перечисляются все участники мероприятия 6) Указываются ФИО, должность, контактные данные ответственного лица
7) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на дату отчета, то дата не ставится, графа остается пустой.
8) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
9) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).